## Feuil1
IFT-2004
Rapport préliminaire
Travail pratique 3
Matricule: | 537010041, 537009988, 537009986
No | Description | Temps estimé | Temps réel
Partie 1 | SQL DEVELOPPER
1) a) | Procédure TP3_SP-ARCHIVER_PROJET | 0.375 | 0.375
1) b) i) | Insertion dans la table MEMBRE | 0.25 | 0.25
1) b) ii) | Insertion dans la table PROJET | 0.25 | 0.25
1) b) iii) | Insertion dans la table EQUIPE_PROJET | 0.25 | 0.25
1) b) iv) | Insertion dans la table RAPPORT | 0.25 | 0.25
Partie 2 | APPLICATION WEB
2) a) i) | Page d'accueil : Récuperer entrée utilisateur (username, password) | 0.25 | 0.375
2) a) ii) | Page d'accueil : Vérifier Conditions | 0.25 | 0.375
2) a) iii) | Page d'accueil : Différents cas d'affichage en fonction de l'input | 0.25 | 0.375
2) a) iv) | Page d'accueil : Vérifier si l'utilisateur est connecté | 0.375 | 0.5
2) b) i) | Page principale - Liste de projets : affichage administrateur ou superviseur | 0.5 | 0.5
2) b) ii) | Page principale - Liste de projets : affichage membre | 0.5 | 0.625
2) b) iii) | Page principale - Liste de projets : Bouton Créer | 0.375 | 0.5
2) b) iv) | Page principale - Liste de projets : Bouton Mettre à jour | 0.375 | 0.375
2) b) v) | Page principale - Liste de projets : Bouton Rechercher | 0.375 | 0.375
2) b) vi) | Page principale - Liste de projets : Bouton Tous | 0.5 | 0.5
2) b) vii) | Page principale - Liste de projets : Bouton Archiver projets | 0.625 | 0.75
2) c) i) | Page Projet : Champ Numéro projet | 0.5 | 0.625
2) c) ii) | Page Projet : Champ Nom projet | 0.5 | 0.625
2) c) iii) | Page Projet : Champ Montant alloué | 0.5 | 0.5
2) c) iv) | Page Projet : Champ Date Début | 0.5 | 0.5
2) c) v) | Page Projet : Champ Date Fin | 0.5 | 0.375
2) c) vi) | Page Projet : Statut | 0.5 | 0.375
2) c) vii) | Page Projet : Rapport | 0.5 | 0.375
2) c) viii) | Page Projet : Équipe | 0.5 | 0.375
2) c) ix) | Page Projet : Bouton Détails membre | 0.5 | 0.625
2) c) x) | Page Projet : Bouton Valider | 0.375 | 0.5
2) c) xi) | Page Projet : Bouton Annuler | 0.25 | 0.5
2) d) i) | Page Rechercher : Champ Nom Projet | 0.625 | 0.75
2) d) ii) | Page Rechercher : Champ Montant | 0.625 | 0.625
2) d) iii) | Page Rechercher : Champ Date | 0.625 | 0.625
2) d) iv) | Page Rechercher : Bouton Valider | 0.5 | 0.5
2) d) v) | Page Rechercher : Bouton Annuler | 0.375 | 0.375
2) e) i) | Page Détails Membre : Champ Numéro | 0.5 | 0.625
2) e) ii) | Page Détails Membre : Champ Utilisateur | 0.125 | 0.25
2) e) iii) | Page Détails Membre : Champ Nom | 0.125 | 0.25
2) e) iv) | Page Détails Membre : Champ Prénom | 0.125 | 0.125
2) e) v) | Page Détails Membre : Champ Adresse | 0.125 | 0.125
2) e) vi) | Page Détails Membre : Champ Langue | 0.125 | 0.125
2) e) vii) | Page Détails Membre : Champ Photo | 0.125 | 0.25
2) e) viii) | Page Détails Membre : Bouton pour revenir au projet | 0.125 | 0.25
2) f) i) | Fichier init.php | 0.375 | 0.375
2) f) ii) | Fichier etat_connexion.php | 0.375 | 0.375
2) f) iii) | Fichier header.php | 0.375 | 0.375
2) f) iii) | Fichier footer.php | 0.375 | 0.375
Partie 3 | VALIDATIONS
3) | Utilisation des bons types d'input pour valider les données saisies | 1 | 1
Partie 4 | GESTION DES ERREURS
4) a) | Gestion des erreurs : Page d'accueil | 0.5 | 0.5
4) b) | Gestion des erreurs : Page principale | 0.5 | 0.5
4) c) | Gestion des erreurs : Page Projet | 0.5 | 0.5
4) d) | Gestion des erreurs : Page Rechercher | 0.5 | 0.5
| Totaux | 19.5 | 21.375
| Ratio |  | 1.0962
0
0.125
0.25
0.375
0.5
0.625
0.75
0.875
1
1.25
1.5
1.75
2
2.25
2.5
2.75
3
3.25
3.5
3.75
4
4.25
4.5
4.75
5
5.25
5.5
5.75
6
6.25
6.5
6.75
7
7.25
7.5
7.75
8
8.25
8.5
8.75
9
9.25
9.5
Note on B3: Remplacer X par le numéro du Travail pratique (1, 2 ou 3)
Note on B5: Inscrire vos numéros de matricule (9 chiffres sur la carte étudiante)
Note on A7: No : Numéro de l’objectif (1, 2, 3, …) ou du sous-objectif (a, b, c,…, i, ii, etc.) Mettre les memes mêmes valeurs que l’énoncé s'il contient des valeurs, sinon ajouter des numéros et sous-numéros pour chaque tâche à accomplir sur l'énoncé
Note on B7: Description : Description de l’objectif (peut provenir de l’énoncé)
Note on C7: Temps estimé : Le temps estimé en heure et centième d’heure pour faire le travail. L’estimation se fait au 8e d'heure pour la première heure et aux 15 minutes si plus d'une heure, soit: 0.125 pour 7-8 minutes 0.25 pour 15 minutes, 0.5 pour 30 minutes, 0.625 pour 37-38 minutes, 0.75 pour 45 minutes, 0.875 pour 52-53 minutes, 1.00 pour une heure complète, etc.
Note on D7: Temps réel : Le temps réel effectué. N’est rempli que lors du rapport final. Le temps doit inclure le temps de tous les participants. C’est-à-dire si vous êtes 3 à travailler au même moment, vous devez compter 3 fois le temps fait. Vous devez inclure tout travail non prévu ou qui n’a pas été demandé explicitement comme, par exemple, la recherche d’information ou l’apprentissage de notion.
Note on B64: Totaux : Sommes respectives des colonnes Temps estimé et temps réel.
Note on B65: Ratio : Rapport du temps réel sur le temps estimé. Plus le nombre est près de 1 plus vous aurez été exacte dans votre estimé. Un nombre inférieur, vous avez pris moins de temps que prévu. Un nombre supérieur, vous avez pris plus de temps que prévu. Que votre ratio soit bon ou non n’a pas d’influence sur la correction. Il s’agit d’un outil d’apprentissage.
Note on D65: Le ratio exclut les lignes dont la valeur réelle est 0. C'est-à-dire que si vous mettez 0 dans la valeur réelle, c'est que vous n'avez pas eu le temps de terminer cette tâche. Pour que le ratio reste valide, il est alors calculé seulement sur les tâches qui sont réellement faites.